## สรุปโครงการ
สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ คปสอ..เถิน.................. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ลำดับ | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ |  |  |  |  | รวมงบประมาณ
|  |  | UC | สปสช. | สสจ. | PPA | งบ อื่นๆ
1 |  | โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ: สาขา COPD | [5 empty] | 0
2 |  | โครงการคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ | 2000 |  |  |  |  | 2000
3 |  | โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการกุมารเวชกรรม | 2375 |  |  |  |  | 2375
4 |  | โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Palliative Care | [5 empty] | 0
5 |  | โครงการพัฒนาระบบการการดูแลผู้ป่วย Intermediate care | 275 |  |  |  |  | 275
6 |  | โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ (Service Plan): ระบบส่งต่อ | 750 |  |  |  |  | 750
7 |  | โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดบริการงานแพทย์แผนไทยในหน่วยงานสาธารณสุข อำเภอเถิน | 114000 |  |  |  |  | 114000
8 |  | โครงการจัดบริการสาขาสุขภาพช่องปาก | [5 empty] | 0
รวม ย.2 (แผนประจำ) ทั้งหมด .....8..... โครงการ เป็นเงิน |  |  | 119400 | 0 | 0 | 0 |  | 119400

## COPD
แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คปสอ......................................................จังหวัดลำปาง
งาน.NCD (COPD)...............................................................
| สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ |  | งานประจำ
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ (KPI) 1.ผู้ป่วยCOPD เข้าถึงClinic COPDคุณภาพ ( CXR,PFT,Vaccine) >๖o%
ลด Exacerbation rate<๑๑oครั้ง/๑oo มี Re-admit ≤๓o %
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
๑. มีอัตราExacerbation rate ๑๑๘.๙๗% (๔๓๙/๓๖๙)
๒. มีอัตรา Re-admit ≤๓o % =๓๒.๖๗ %(๕o/๑๕๓)
๓. มีอัตราการเข้าถึงคลินิก COPD คุณภาพ=๕๕%(๗๙๖/๑๔๒๕)
ลำดับ | ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | พื้นที่ดำเนินการ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ(ระบุให้ชัดเจน) | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | จำนวน | แหล่งงบ
รหัสโครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ: สาขา COPD
| 1.รายละเอียดกิจกรรม | ผู้ป่วยCOPDที่ | คลินิก COPD |  |  | ต.ค-ส.ค๖๖ | ธาราทิพย์
| 1.1.มีการตรวจ PFT ในผู้ป่วย COPD เพื่อการวินิจฉัยทุกคน | อยู่เกรดDและ | ร.พ เถิน |  |  |  | ภญ.ศศิวิมล
| 1.2 ให้การดูแลตามมาตรฐาน CPG-COPD | เกรด B
1.3. มีการจ่ายยา ICS/LABA ในผู้ป่วย COPD ที่เคยมีประวัติ
Exacerbation ทุกคน และจ่าย LAMA ในผู้ป่วย COPDที่อยู่
เกรดฺB และD และรพช.ลูกข่ายตามCPG โดย อายุรกรรมแพทย์ รพ.เถิน
1.4.อายุกรรมแพทย์ referผู้ป่วยลุกข่ายกลับ รพ.โดยเภสัชกรลูก
นำใบreferมาเบิกยา LAMA ไปจ่ายให้ผู้ป่วยต่อไปได้ผู้ป่วยไม่
ต้องมารับยาเองเนื่องจากปัญหาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
1.5 ประสานงานฝ่ายสุขาภิบาลเพื่อแจ้งรายชื่อผู้ป่วยCOPD เป็น
1st priority แรก ให้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกรายและนำราย
ชื่อส่งต่อให้จนท.รพสต.ดำเนินการฉีดยาให้ผู้ป่วย
1.6 มีการบันทึกข้อมุลCOPDในโปรแกรม กรมการแพทย์
1.7สร้างระบบส่งต่อจาก รพ.เถินไปรพช. ลูกข่ายที่
มีประสิทธิภาพโดยใช้ Thai Refer
| 2.พัฒนาการลงข้อมูล one by one over Diagnosis อย่าง | ผู้ป่วยCOPD | โรงพยาบาลเถิน | - |  | ต.ค-ส.ค๖๖ | ธาราทิพย์
| ต่อเนื่อง | ๔๘๑ราย | คลินิก COPD
2.1 จัดทำ CPG การใช้ยา ICS/LABA การวินิจฉัย
Exacerbation of COPD และการลงรหัสโรค ให้แพทย์ และ
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.ตรวจสอบการรักษาและการลงรหัสโรคทุกวัน โดยจนท.ที่รับผิดชอบ
2.3 คืนข้อมูลให้แพทย์และเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจทวบทวนข้อมูลและแก้ไขข้อมูล
| 3.เพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย COPD ด้วยเครื่องBipapและ | ผู้ป่วยCOPD^AE | โรงพยาบาลเถิน | - |  | ต.ค-ส.ค๖๖ | พ.สืบสกุล
| ระบบ ส่งต่อกรณี AE ในเครือข่าย | ที่ Admit ICU | ICUและหอ |  |  |  | ธาราทิพย์
| 3.1แพทย์ในเครือข่ายสามารถconsulfอายุรกรรมแพทย์ตลอด | และหอผู้ป่วยใน | ผู้ป่วยใน |  |  |  | พยาบาลICU
| 24 ชม.ทางโทรศัพท์และline ที่มีภาวะแทรกซ้อนและปัญหาซับซ้อน | [5 empty] | พยาบาลตึกใน
3.2 คัดแยกผู้ป่วย COPD^AE^Respiratory plan
or impending Bipapเป็น 1st priority แรก ใน ICU และ ตึกผู้ป่วยใน
3.3 มีการดูแลผู้ป่วยCOPDโดยทีมสหสาขาตามมาตรฐานวิชาชีพระหว่าง
3.4. มีการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วย COPDตามมาตรฐาน
และมีการส่งต่อการดูแลไปยังรพช.ลูกข่ายและศูนย์COC เพื่อ
การดูแลต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ Thai Refer
3.5.Bed side round ก่อน Discharg โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

## จักษุ
แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คปสอ...........เถิน..............จังหวัดลำปาง
งานสาขาจักษุ
| สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ |  | งานประจำ
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองต้อกระจกเบื้องต้น>75%
ผู้ป่วยโรคต้อกระจกได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน > 80 %
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
ในปี2565 ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง 14,540 ราย(ผู้สูงอายุทั้งหมด 14,649 ราย) คิดเป็น 99.62%
ผู้สูงอายุที่มีปัญหาต้อกระจกไม่ได้รับการรักษาเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
ลำดับ | ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | พื้นที่ดำเนินการ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ(ระบุให้ชัดเจน) | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | จำนวน | แหล่งงบ
1 | รหัสโครงการ
โครงการคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ
1.รายละเอียดกิจกรรม
| 1.1.ประชุมเจ้าหน้าที่รพ.สต.เพื่อวางแผนการดำเนินงาน | ผู้สูงอายุใน | อำเภอเถิน | ไม่มี |  | 15มค66- | จิรัญญา
| คัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ | อำเภอเถิน |  |  |  | 30พ.ค66
จำนวน
14,097 ราย
| 1.2.ออกหน่วยคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุโดยทีมจักษุแพทย์โรงพยาบาลลำปาง | ผู้สูงอายุ |  | ค่าอาหาร | UC | 1966-02-01 | จิรัญญา
|  | V/A |  | 50*20
|  | <10/200 |  | 1000
ค่าอาหารว่าง
25*20*2
1000
| ๑.๓.บันทึกข้อมูลการคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุในโปรแกรม | เจ้าหน้าที่ | อำเภอเถิน | ไม่มี |  | มิ.ย66 | จิรัญญา
| vision2020 | รพ.สต.
18 แห่ง
| 1.4.สรุปผลงานการคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ |  | อำเภอเถิน | ไม่มี |  | 1966-09-01 | จิรัญญา
| รวม |  |  | 2000
/

## กุมาร
แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คปสอ.................เถิน...........จังหวัดลำปาง
งาน....กุมารเวชกรรม.............
| สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ |  | งานประจำ
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ
1.ผู้ฆ่าตัวตายไม่สำเร็จได้รับการติดตาม ร้อยละ100
2.ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตนเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 80
3.อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จต่อแสนประชากร เท่ากับ 0
4.ร้อยละผู้ป่วยโรคหอบหืดที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน<10
5.ร้อยละผู้ป่วยโรคหอบหืดเข้ารับการนอนรักษาในโรงพยาบาล<10
6.ร้อยละ90ของเด็ก1-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย
7.ร้อยละ20 ของเด็ก 0-5 ปีที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบล่าช้า
8.ร้อยละ60 ของเด็กพัฒนาการพบล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4i
9.ร้อยละดัชนีมวลกายของเด็กลดลงมากกว่า70 %เมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายเดิม
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
1.จากข้อมูล ปี 2565 เด็กอายุในช่วง 10-15 ปี ที่มารับบริการโรค ซึมเศร้า 9 ราย/22 ครั้ง พยายามฆ่าตัวตาย 5 ราย
2.จำนวนผู้ป่วยหอบหืดในเด็ก ปี2565=160 ราย รายใหม่ 38 ราย อาการกำเริบมารักษาห้องฉุกเฉิน =17 ราย เข้ารับการนอนรักษาในโรงพยาบาล=20 ราย
3.เด็กอายุ1-5ปีได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ในปี 2565 =1,796 ราย สมวัย 1,762 ราย พบล่าช้า 8 ราย
4.เด็กอ้วนที่มาบริการคลินิก มีจำนวน ปี 2565 34 ราย หลังเข้าคลินิกดัชนีมวลกายลดลง 23 ราย
ลำดับ | ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | พื้นที่ดำเนินการ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ(ระบุให้ชัดเจน) | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | จำนวน | แหล่งงบ
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการกุมารเวชกรรม
1.จัดระบบบริการในคลินิกกุมารเวชกรรมดังนี้
| 1.1คลินิกโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น | [5 empty] | กุมารแพทย์
| 1.1.1จัดตังคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นทุกวันพุธ | เด็กที่มี | รพ.เถิน |  |  | ต.ค65- | พยาบาล
| ของสัปดาห์ | ปัญหา |  |  |  | ก.ย66 | นักจิตเวช
| 1.1.2.คัดกรองเด็กที่มีปัญหาจิตเวช | จิตเวช |  |  |  |  | นักจิตวิทยา
| 1.1.3.ใช้แบบประเมิน 2Q,8Q,9Q | [5 empty] | FCT
1.1.4.พบแพทย์และนักจิตวิทยา
1.1.5.รับRefer จากโรงพยาบาลเครือข่าย
1.1.6.จัดทีมออกเยี่ยมบ้านและมีการส่งต่อเพื่อดูแลต่อเนื่อง
| 1.1.7.จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรื่องการดูแลและให้ | เจ้าหน้าที่ | รพ.เถิน | อาหารว่าง | UC | 1965-12-01 | นักจิตวิทยา
| คำแนะนำผู้ป่วยจิตเวชเด็ก | รพ.เถิน 25 คน |  | 25*25=625 บาท |  |  | พยาบาล
| 1.2.คลินิกโรคหอบหืด |  |  |  |  | ต.ค65-กย66
| 1.2.1.มีคลินิกโรคหอบหืดทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ | เด็กหอบหืด | โรงพยาบาล |  |  |  | กุมารแพทย์
| 1.2.2ขึ้นทะเบียนและรับสมุดประจำตัว | ทุกราย | เถิน |  |  |  | พยาบาล
| 1.2.3.ประเมินPEERโดยใช้Peak flow metry | [5 empty] | เภสัชกร
| 1.2.4.ใช้แบบประเมิน Asthma control questionnaires | [5 empty] | FCT
1.2.5.แพทย์รักษาตามแนวทางGINA Guideline
1.2.6.เภสัชสอนการใช้ยาพ่นแก่ผู้ป่วยและญาติ
1.2.7.รับReferจากร.พเครือข่าย เพื่อเข้าคลินิกโรคหอบหืด
1.2.8.จัดทีมออกเยี่ยมบ้าน และส่งต่อให้ รพ.สต/ร.พ
เครือข่ายเพื่อดูแลต่อเนื่อง
| 1.3.คลินิกพัฒนาการเด็ก |  |  |  |  | ต.ค65-กย66
| 1.3.1.คลินิกพัฒนาการเด็กทุกวันพฤหัสบดี | เด็กพัฒนา | โรงพยาบาล |  |  |  | กุมารแพทย์
| 1.3.2.ขึ้นทะเบียนและรับหนังสือDSPM,TIDA4i | การช้า | เถิน |  |  |  | พยาบาล
| คัดกรองเด็กโดยใช้คู่มือDSPM Program | ทุกราย |  |  |  |  | เภสัชกร
| 1.3.3 ประเมินการใช้คู่มือDSPM ของผู้ปกครอง | [5 empty] | นักกิจกรรม
| 1.3.4.แพทย์และนักกิจกรรมบำบัด นัดกระตุ้น | [5 empty] | บำบัด
| พัฒนาการ | [5 empty] | FCT
1.3.5.รับReferจากโรงพยาบาลเครือข่าย เพื่อเข้า
คลินิกพํฒนาการเด็ก
1.3.6.จัดทีมออกเยี่ยมบ้านและมีการส่งต่อเพื่อ
ดูแลต่อเนื่อง
1.3.7.จัดอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแล
เด็ก แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและรพ.สต
1.4.คลินิกเด็กอ้วน
| 1.4.1.คลินิกเด็กอ้วนทุกวันพุธ | เด็กอ้วน | โรงพยาบาล | คู่มือ50 | UC | ต.ค65-กย66 | กุมารแพทย์
| 1.4.2.ขึ้นทะเบียนและรับสมุดประจำตัว | ทุกราย | เถิน | *20=1,000 |  |  | พยาบาล
| 1.4.3.พบแพทย์ ทันตกรรม โภชนากร และสอน |  |  | บาท |  |  | เภสัชกร
| การออกกำลังกาย | [5 empty] | โภชนากร
| 1.4.4เด็กอ้วนBMIมากกว่า30เจาะเลือดและCXR | [5 empty] | FCT
| 1.4.5.ประเมินติดตาม ทุก 1-2 เดือน | [5 empty] | ทันตกรรม
1.4.6.รับReferจากโรงพยาบาลเครือข่าย
| 1.4.7.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วนแก่เด็ก | [5 empty] | บูรณาการ
| ผู้ปกครอง และครู | [5 empty] | ร่วมย.1
| 2.จัดอบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องไข้เลือดออกให้ | เจ้าหน้าที่ | โรงพยาบาล | อาหารว่าง | UC | ก.ค66 | กุมารแพทย์
| เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วย | รพ.เถิน30คน | เถิน | 30*25=750 บาท |  |  | พยาบาล
3.รวบรวมข้อมูล ลงทะเบียนผู้ป่วยคลินิกต่างๆ
4.วิเคราะห์ข้อมูลนำสู่ที่ประชุมระบบส่งต่อ
เครือข่ายโซนใต้
5.ทบทวนการดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีความเสี่ยง
6.จัดทำCQI/นวัตกรรม 1 เรื่อง
|  |  | รวมทั้งหมด | 2,375 บาท

## สาขาPC
แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คปสอ........................เถิน...................................จังหวัดลำปาง
ประเด็น / งาน : สาขา Palliative Care
ข้อมูลพื้นฐาน/วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
ปี 2565 มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยตามแนวทางการดูแลแบบประคับประคองระยะท้ายขึ้นทะเบียนรายใหม่ 57 ราย แยกเป็น CA 37 ราย
NON 20 CA ราย มีการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Strong Opioid Medicationในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ
คิดเป็นร้อยละ 31.66
ทีม PC ได้ทำ Family Meeting และ Advance Care Planning (ACP) ร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัว เป็นลายลักษณ์อักษร คิดเป็นร้อยละ 29.7
การบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Strong Opioid Medication ในผู้ป่วยประคับประคองในโรงพยาบาลคิดเป็นร้อยละ 31.66
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ
1. ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Strong Opioid Medication ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ (ร้อยละ 40 )
2. มีระบบการวินิจฉัยและการให้บริการ PC ให้ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 4 กลุ่มโรค 2 กลุ่มอายุ และได้รับการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Z51.5)
ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้าย
3. ทีม PC ได้ทำ Family Meeting และ Advance Care Planning (ACP) ร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัว เป็นลายลักษณ์อักษร (ร้อยละ 40)
ลำดับ | ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | พื้นที่ดำเนินการ | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ(ระบุให้ชัดเจน) | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | จำนวน | แหล่งงบ
รหัสโครงการ
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Palliative Care
| 1. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Palliative Care ในโรงพยาบาล |  | โรงพยาบาลเถิน | ผู้ป่วย PC ได้รับ
| 1.1 ประชุม สรุปแผนงาน ทบทวนคณะกรรมการ จัดทำแนวทาง |  |  | การดูแลตาม |  |  | ก.พ. 66 | รุ่งทิพย์
| CPG |  |  | มาตรฐาน
| 1.2 ทบทวนเคส และปัญหา 3 เดือน/ครั้ง | ทีมสหวิชาชีพ | [5 empty] | รุ่งทิพย์
| 1.3 บูรณาการกับงานแทย์แผนไทยในการใช้น้ำมันกัญชา | ในร.พ.เถิน
จำนวน 12 คน
| 2. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย pc ในชุมชน |  | รพ.สต.18 แห่ง | ผู้ป่วย PC ได้รับ |  |  | 1966-03-01 | พญ.ศนิ
| 2.1 ให้ความรู้ทางวิชาการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และรพ.สต เกี่ยวกับ |  | รพ.สต.18 แห่ง | การส่งต่อ และ
การดูแลผู้ป่วย Palliative careในรูปแบบ ZOOM
2.1.1 การประเมินผู้ป่วย Palliative
| - Tool : PPS ESAS |  |  | ได้รับการดูแล
| 2.1.2 Symtom | จนท.รพเถิน 10 คน |  | อย่างต่อเนื่อง
| - pain - dyspnea และอื่นๆ | พยาบาลรพสต.
| 2.1.3 ยาที่ใช้ ในผู้ป่วย palliative (HAD) | 18 คน
- รูปแบบ morphrine ที่มีผลข้างเคียง การ monitor
-การบริหารยารูปแบบอื่นๆ เช่นการใช้ syringe driver เบื้องต้น
-Advance care plan and living will
-Grief and bereavement

## IMC
แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คปสอ เถิน จังหวัดลำปาง
ประเด็น/งาน :Intermediate care
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ
1. ผู้ป่วย stroke , Traumatic Brain injury Spinal Cord injury และ Fracture Hip ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index < 15 รวมทั้งคะแนน Barthel index
impairment ≥15 with multipleได้รับการบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจนกว่า Barthel index = 20
2. ผู้ป่วยได้รับการวางแผนจำหน่าย มีรูปแบบการวางแผนจำหน่ายเฉพาะโรค
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
ปี 2565 มีจำนวนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ IMC ทั้งหมด 52 ราย ได้รับการติดตามฟื้นฟูครบ 6 เดือน 52 ราย(ร้อยละ 100)
BI สูงขึ้น 24 ราย (ร้อยละ 46.2) BI คงที่ 14 ราย (ร้อยละ 26.9) เสียชีวิต 14 ราย (ร้อยละ 26.9) แบ่งเป็นผู้ป่วย Stroke 45 ราย ได้รับการติดตามฟื้นฟูครบ 6 เดือน
45 ราย (ร้อยละ100) BI สูงขึ้น 20 ราย (ร้อยละ 44.4) BI คงที่ 12 ราย (ร้อยละ 26.7) เสียชีวิต 13 ราย (ร้อยละ 28.9)
ผู้ป่วย Traumatic Brain injury ที่เข้าเกณฑ์ IMC 0 ราย
ผู้ป่วย Spinal cord injury 2 ราย ได้รับการติดตามฟื้นฟูครบ 6 เดือน 2 ราย (ร้อยละ 100)
BI สูงขึ้น 1 ราย (ร้อยละ50) BI คงที่ 1 ราย(ร้อยละ50) แนะนำเข้ารับการฟื้นฟูแบบเข้มข้นที่ รพ.เวชชารักษ์
ผู้ป่วย Fracture Hip 6 ราย ได้รับการติดตามฟื้นฟูครบ 6 เดือน 6 ราย (ร้อยละ 100)
BI สูงขึ้น 3 ราย (ร้อยละ 50) BI คงที่ 2 ราย (ร้อยละ 33.3) เสียชีวิต 1 ราย (ร้อยละ 16.7)
ลำดับ | ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | พื้นที่ดำเนินการ | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ(ระบุให้ชัดเจน) | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | จำนวน | แหล่งงบ
รหัสโครงการ
โครงการพัฒนาระบบการการดูแลผู้ป่วย Intermediate care
| 1.การพัฒนาระบบการการดูแลผู้ป่วย Intermediate care ในโรงพยาบาล |  |  | ผู้ป่วย IMC ได้
| 1.1 ประชุม จัดตั้งคณะกรรมการทบทวน แนวทางการดูแลผู้ป่วย | ทีมสหสาขา | รพ.เถิน | รับการดูแลตาม | อาหารว่าง | UC | 1966-01-01 | กมลวรรณ
| Intermediate care | วิชาชีพรพ.เถิน |  | มาตรฐาน | 11คน x 25บาท
|  | จำนวน 11 คน |  |  | 275บาท
| 1.2 จัดทำรูปแบบการวางแผนจำหน่ายเฉพาะโรค Stroke , Traumatic | ผู้ป่วย IMC ที่ | รพ.เถิน | ผู้ป่วย IMC ได้ |  |  | ต.ค.–ส.ค66 | กมลวรรณ
| Brain injury Spinal Cord injury , Fracture Hip | นอน รพ.เถิน |  | รับการวางแผน
จำหน่ายเฉพาะ
โรค
| 1.3 อบรมพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย Intermediate care | พยาบาล | รพ.เถิน | พยาบาลวิชาชีพ |  | รพ.เวชชา | มิ.ย.– ก.ค.66 | กมลวรรณ
|  | วิชาชีพตึกผู้ป่วย |  | ตึกผู้ป่วยในมี |  | รักษ์
|  | ในจำนวน 1 คน |  | สมรรถนะใน
การดูแลผู้ป่วย
IMC
| 2.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Intermediate care ในชุมชน |  |  | ผู้ป่วยIMC ได้
| 2.1 ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วย Intermediate care | ผู้ป่วยและญาติ | 8 ตำบลใน | รับการดูแล
|  |  | อ.เถิน | อย่างต่อเนื่อง
| 2.1.1 ความรู้เรื่องโรค stroke,TBI,SCI ,Fracture Hip | [5 empty] | ต.ค.–ส.ค66 | กมลวรรณ
| 2.1.2 การกายภาพบำบัด |  | 8 ตำบลใน |  |  |  |  | สุรีรัตน์
|  |  | อ.เถิน |  |  |  |  | นักกายภาพ
บำบัด
| 2.2 ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ Intermediate careได้เข้าถึงระบบบริการ | ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ | 8 ตำบลใน |  |  |  |  | สุรีรัตน์
|  | IMC | อ.เถิน
| 2.3 ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย Intermediate care หลังเข้ารับการรักษา | ผู้ป่วย IMC | 8 ตำบลใน |  |  |  | ต.ค.–ส.ค66 | สุรีรัตน์
|  |  | อ.เถิน |  |  |  |  | นักกายภาพ
|  |  |  | รวม |  | 275บาท |  | บำบัด

## ระบบส่งต่อ
แผนปฎิบัติการสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ประเด็นยุทธศาสตร์ / งานประจำ / แก้ไขปัญหา...ประเด็นยุทธศาสตร์.....)
เป้าหมาย ลดตาย ลดรอคอย
ประเด็น / งาน : ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ
1. ลดป่วย ลดตาย ลดแออัด ลดระยะเวลารอคอยในกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพระดับจังหวัด
2. ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลงปี 2563 ลดลงร้อยละ10
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
1. ระบบส่งต่อโซนใต้ในบางสาขาเฉพาะทางอาจต้องส่งต่อไปเนื่องจากมีแพทย์สาขานั้นๆเพียงท่านเดียว
2. มีระบบ Fast track ในกลุ่มโรคสำคัญยังพบว่าอัตราตายสูงในกลุ่มโรค Stroke Sepsis STEMI Trauma CKD และสุขภาพจิต
3.ข้อมูลการส่งต่อ นอกเขตสุขภาพ ปี 2560-2564 จำนวน 51 38 29 19 และ 17 ครั้ง ลดลงร้อยละ 25.49 23.68 34.48 และ 10.53 ตามลำดับ
ลำดับ | ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | พื้นที่ดำเนินการ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ(ระบุให้ชัดเจน) | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | จำนวน | แหล่งงบ
รหัสโครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ (Service Plan): ระบบส่งต่อ
1. พัฒนาระบบบริการการส่งต่อที่มีคุณภาพในฐานะ M2
1.1 พัฒนาระบบ Consult
| 1.1.1 จัดทำแนวทางการส่งต่อเฉพาะสาขา | แพทย์/พยาบาล | ร.พในเครือ |  |  | 243254 | ทีมส่งต่อ
| 1.1.2 จัดประชุมคณะกรรมการส่งต่อโซนใต้เพื่อสื่อสารแนวทางปฏิบัติในแต่ละสาขาเฉพาะทาง | 30 คน | รพ.เถิน | 30คนx25 บาท | UC
|  |  | รพ.สบปราบ | รวม750บาท
รพ.แม่พริก
| 1.1.3 จัดทำแนวทางการส่งต่อที่ชัดเจน ทั้งใน-นอกเวลาราชการ |  |  |  |  | 243254 | ทีมส่งต่อ
| 1.1.4 จัดทำแนวทาง Consult ทางtelemedicine |  |  |  |  | 1965-12-01 | นิศานาถ
| 1.2. พัฒนาระบบนัด MMG US |  |  |  |  | ตค65-สค66 | นิศานาถ
| 1.3. พัฒนาการประสานรับกลับ,ส่งกลับ(ตามguideline) |  |  |  |  | 243254 | นิศานาถ
| 1.4. พัฒนาระบบThai refer ในรพ.สต | เจ้าหน้าที่รพ.สต. | 18 แห่ง |  |  | 243254 | ทีมส่งต่อ
|  |  | รพ.เครือข่าย |  |  | ตค65-สค66 | ทีมส่งต่อ
| 1.5.พัฒนาการนัด CT ของรพ.เครือข่าย |  | รพ.เถิน |  |  | 243254 | นิศานาถ
| 1.6.จัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ในของรถ Refer ให้พร้อมใช้ในกรณีฉุกเฉิน | รถออกปฏิบัติการ | รพ.เถิน |  | งบจังหวัด | เม.ย 66 | นริสา
| และตรียมความพร้อมของเครื่อง Telemed ในรถ | ฉุกเฉิน 1 คัน |  |  | สนับสนุน
2.พัฒนาด้านคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
| 1.จัดทำแนวทางการรักษาผู้ป่วยเฉพาะโรค CPG /Flow อัปเดทให้เป็น | รพ.ลำปาง/ |  |  |  | ตค.65-กย.66 | ทีมส่งต่อ
| ปัจจุบัน ในgoogle drive | รพ.เกาะคา |  |  |  |  | จังหวัดลำปาง
| 2.จัดประชุมทบทวนแนวทางการส่งต่อ Refer ผู้ป่วยเฉพาะโรคระดับจังหวัด | รพ.ลำปาง/ |  |  |  | มีค.66 | ทีมส่งต่อ
| บูรณาการร่วมกับService plan | สสจ.ลำปาง |  |  |  |  | จังหวัดลำปาง
| 3.ทบทวน/Case conference ประเด็นปัญหาส่งต่อผู้ป่วยผ่านระบบ | รพ.ลำปาง/ |  |  |  | ธค.65,มิย.66 | ทีมส่งต่อ
| ZOOM ร่วมกันกับทีมส่งต่อ (Refer) รพ.ลำปางและสสจ.ลำปาง | สสจ.ลำปาง |  |  |  |  | จังหวัดลำปาง
ณ หน่วยงานอุบัติและฉุกเฉิน รพ.ลำปาง (case conference 2 ครั้ง/ปี)
| 4.โรงพยาบาลมีการทบทวนคุณภาพ 5 ด้านการดูแลผู้ป่วยส่งต่อแม่ข่าย | รพ.ลำปาง/ |  |  |  | ทุกเดือน | ทีมส่งต่อ
| ความเสี่ยง ตามประเด็นปัญหาที่พบ/การป้องกันแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน | สสจ.ลำปาง |  |  |  | ทุกวันเวลา | จังหวัดลำปาง
และตอบกลับ
| 5.โรงพยาบาลมีการทดสอบประเมินการรับสัญญาณระบบTelemedicine | รพ.ลำปาง |  |  |  | 9.00-9.30 น.
ในการเชื่อมต่อระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่าย-ลูกข่าย
3. พัฒนาระบบส่งต่อด้านIT
3.1 จัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารสำหรับจนท.ประจำในรถพยาบาล
| 3.1.1 จัดหาโทรศัพท์เบอร์กลางสำหรับใช้ขณะส่งต่อ | จำนวน 1 ซิม | รพ.เถิน |  | UC | 243254 | นิศานาถ
3.1.2 ติดตั้งเครื่อง Telemed ในรถ
| 3.2 ดูระบบวันหมดอายุของใบส่งตัวใน line official | ผู้รับบริการ | รพ.เถิน |  |  |  | ทีมส่งต่อ
|  |  | รวม | 750 บาท | UC

## แผนไทย
แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
คปสอ. เถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
งาน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
| สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ |  | งานประจำ
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ
๑. ประชาชนได้รับบริการงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๒๐.๕
- ร้อยละ ๕๐ ของผู้ป่วย ๔ โรคหลัก (ไมเกรน ภูมิแพ้ อัมพฤกษ์-อัมพาต และข้อเข่าเสื่อม) ที่มารับบริการในโรงพยาบาล ได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย
- ร้อยละ ๕๐ ของผู้สูงวัยที่มีอายุ ๕๕ ปีขึ้นไปได้รับการส่งเสริมสุขภาพด้วยการพอกเข่าด้วยยาสมุนไพรสูตร Lampang Model
- ร้อยละ ๕๐ ของหญิงหลังคลอดในโรงพยาบาล ได้รับดูแลด้วยศาสตร์แผนไทย (นวด อบ ประคบสมุนไพร ทับหม้อเกลือ ให้คำแนะนำ)ตามมาตรฐาน ๕ ครั้ง
- ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์อัมพาตระยะกลาง(Intermediate care)ได้รับการดูแลด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น
- แพทย์แผนไทยเป็นส่วนหนึ่งของทีมสหวิชาชีพในการดำเนินกิจกรรมปฐมภูมิ ( Palliative Care/IMC (Post Stroke)/หลังคลอด/ส่งเสริมสุขภาพกลุ่ม NCD, ผู้สูงอายุ )
ร้อยละ 100
๒. มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาล และ รพ.สต. เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐
- สถานบริการในโรงพยาบาลมีรายการยาสมุนไพรใช้ไม่น้อยกว่า ๓๐ รายการ รพ.สต. มีรายการยาสมุนไพรใช้ไม่น้อยกว่า ๑๐ รายการ
- สถานบริการทุกแห่งมีการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร first line drug ยาสมุนไพรทดแทน และยาเลือกใช้เพื่อลดการใช้ยา NSAIDs
- ร้อยละ ๒๐ ของผู้ป่วย Post COVID-๑๙ ได้รับการรักษาด้วยยาสมุนไพร
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา/ผลการดำเนินงานปี 2565
๑. ร้อยละของจำนวนประชาชนที่ได้รับบริการงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน = ๑๘.๓๓
- ร้อยละของผู้ป่วย ๔ โรคหลัก (ไมเกรน ภูมิแพ้ อัมพฤกษ์-อัมพาต และข้อเข่าเสื่อม) ที่มารับบริการในโรงพยาบาล ได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย = ๓๘.๕๙
- ร้อยละของผู้มีอายุ ๕๕ ปีขึ้นไป ได้รับการส่งเสริมสุขภาพด้วยการพอกเข่าด้วยยาสมุนไพรสูตร Lampang Model = ๒๔.๖๙
- ร้อยละของหญิงหลังคลอดในโรงพยาบาล ได้รับดูแลด้วยศาสตร์แผนไทย (นวด อบ ประคบสมุนไพร ทับหม้อเกลือ ให้คำแนะนำ) ตามมาตรฐาน ๕ ครั้ง = ๓๗.๖๒
๒. ร้อยละของมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาล และ รพ.สต. เพิ่มขึ้น = ๔๓.๐๖
- สถานบริการในโรงพยาบาลมีรายการยาสมุนไพรใช้ = ๓๓ รายการ รพ.สต. มีรายการยาสมุนไพรใช้ = ๑๐ รายการ
- ร้อยละของมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร first line drug ยาสมุนไพรทดแทน และยาเลือกใช้เพื่อลดการใช้ยา NSAIDs เพิ่มขึ้น = ๓๘.๖๑
ลำดับ | ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | พื้นที่ดำเนินการ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | จำนวน | แหล่งงบ
1 | โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดบริการงานแพทย์
แผนไทยในหน่วยงานสาธารณสุข อำเภอเถิน
๑. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพร
| ๑.๑ ทบทวนและจัดทำแผนจัดซื้อยาสมุนไพรที่มียอดการใช้มาก | ยาสมุนที่มียอดการ | รพ.เถิน | - | - | ต.ค.๖๕-ธ.ค.๖๕ | ทัตธนพงษ์
| ๑๐ อันดับแรกและยากัญชาจากแหล่งผลิต ๕ รพ.ในเขตบริการสุขภาพ | ใช้มาก ๑๐อันดับแรก |  |  |  |  | โสภิดา
| ที่ ๑ คือ | ๑๐รายการ ยาสมุน |  |  |  |  | ฝ่ายเภสัชฯ
| - รพ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย | ไพรกัญชา ๖รายการ
| - รพ.แม่ใจ จ.พะเยา | และยาสมุนไพรอื่นๆ
| - รพ.ป่าซาง จ.ลำพูน | ๒๑รายการ(รวมเป็น
| - รพ.เด่นชัย และ รพ.สอง จ.แพร่ | 37รายการ)
๑.๒ สนับสนุนยาสมุนไพรสู่สถานบริการเครือข่าย
| - ยาสมุนไพร First Line Drug(ฟ้าทะลายทะลายโจร,ขมิ้นชัน), | ยาสมุนไพรจำนวน | รพ.เถิน/รพ.สต | ค่ายาสมุนไพรบูรณาการ | U/C | 1965-10-01 | โสภิดา
| ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน (ยาผสมเพชรสังฆาต,ขี้ผึ้งไพล, | ๙ รายการ | ทุกแห่ง | งบการจัดซื้อร่วมกับฝ่าย |  | 1966-01-01 | ทัตธนพงษ์
| ,มะขามแขก,ครีมพญายอ,กลีเซอรีนพญายอ),ยาสมุนไพรเลือกใช้แทน |  |  | เภสัชกรรม |  | 1966-04-01 | กนกพร ปันศรี
| ยาNSAIDs(ยาผสมเถาวัลย์เปรียง,สหัสธารา) |  |  |  |  | 1966-07-01
| - ยาสมุนไพรเพื่อใช้ดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย Post/ | ยาสมุนไพรจำนวน | รพ.เถิน/NPCUทุกแห่ง | ยาสมุนไพรได้รับการ | กรมฯ และ | 1965-10-01 | โสภิดา
| long COVID-๑๙(ยาสนับสนุนจากเขตบริการสุขภาพที่ ๑ 14 รายการ | ๒๗ รายการ |  | สนับสนุนจากกรมฯและ | เขตบริการ | 1966-01-01 | ทัตธนพงษ์
| และยาสนับสนุนจากกรมการแพทย์แผนไทย 13 รายการ) |  |  | เขตบริการสุขภาพที่ ๑ | สุขภาพที่ ๑ | 1966-04-01 | กนกพร ปันศรี
|  |  |  | เชียงใหม่ |  | 1966-07-01
| ๒. จัดบริการคลินิกเฉพาะโรค ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรค/หัตถการ | ร้อยละ50ของผู้เข้า | รพ.เถิน | ค่าวัสดุบริการบูรณาการ | U/C | 1965-10-01 | ทัตธนพงษ์
| แผนไทย/จ่ายยาสมุนไพร/ให้สุขศึกษา | รับบริการทั้งหมด | NPCU วังหิน | การกับงบจัดซื้อวัสดุประ |  | 1966-01-01 | โสภิดา
| - คลินิกโรคไมเกรน | (2,250คน) จำนวน | NPCUสะเลียมหวาน | ประจำ ปี ๒๕๖๖ |  | 1966-04-01 | พัชรีญา
| - คลินิกโรคภูมแพ้ | 1,125 คน | NPCU เด่นแก้ว | ค่ายาสมุนไพรบูรณาการ |  | 1966-07-01 | กนกพร ใจอ้าย
| - คลินิก stroke |  | NPCU แม่ถอด | งบการจัดซื้อร่วมกับฝ่าย |  |  | กนกพร ปันศรี
| - คลินิกโรคข้อเข่าเสื่อม |  |  | เภสัชกรรม
- ติดตามประเมินผลการบริการไตรมาสละ ๑ ครั้ง
| 3. จัดบริการคลินิกฟื้นฟูหญิงหลังคลอดด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย | ร้อยละ50ของผู้เข้า | รพ.เถิน | ค่าวัสดุบริการฟื้นฟูมาร | U/C | 1965-10-01 | ทัตธนพงษ์
| - บริการนวดแผนไทย | รับบริการทั้งหมด | NPCU วังหิน | ดาหลังคลอดบูรณาการ |  | 1966-01-01 | โสภิดา
| - บริการประคบสมุนไพร | (210คน) จำนวน | NPCUสะเลียมหวาน | กับงบจัดซื้อวัสดุประจำ |  | 1966-04-01 | พัชรีญา
| - บริการทับหม้อเกลือ | 105 คน | NPCU เด่นแก้ว | ปี 2566 |  | 1966-07-01 | กนกพร ใจอ้าย
| - บริการอบสมุนไพร |  | NPCU แม่ถอด | ค่ายาสมุนไพรบูรณาการ |  |  | กนกพร ปันศรี
| - บริการนั่งถ่าน |  |  | งบการจัดซื้อร่วมกับฝ่าย
| - บริการให้สุขศึกษาหลังคลอด |  |  | เภสัชกรรม
- ติดตามประเมินผลการบริการไตรมาสละ ๑ ครั้ง
| 4. จัดบริการคลินิก Post/Long COVID-๑๙ บริการตรวจวินิจฉัย | จำนวน ๕ คลินิก | รพ.เถิน | ค่าวัสดุบริการบูรณาการ | U/C | 1965-10-01 | ทัตธนพงษ์
| โรค/บริการหัตถการแผนไทย/สั่งจ่ายยาสมุนไพร โดยแพทย์แผนไทย |  | NPCU วังหิน | การกับงบจัดซื้อวัสดุประ |  | 1966-01-01 | โสภิดา
| - ให้บริการในกลุ่มผู้ป่วย Post/Long COVID-๑๙ |  | NPCUสะเลียมหวาน | ประจำ ปี ๒๕๖๖ |  | 1966-04-01 | พัชรีญา
|  |  | NPCU เด่นแก้ว | (ยาสมุนไพรได้รับการ |  | 1966-07-01 | กนกพร ใจอ้าย
|  |  | NPCU แม่ถอด | สนับสนุนจากกรมการ |  |  | กนกพร ปันศรี
แพทย์แผนไทย)
| ๕. จัดบริการพอกเข่าด้วยยาสมุนไพรด้วยสูตร Lampang Model | ร้อยละ 50 ของผู้มี | รพ.เถิน | ค่ายาไพรพอกเข่าสูตร | U/C | 1965-10-01 | ทัตธนพงษ์
| ในกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงวัยที่มีอายุ ๕๕ ปีขึ้นไป | อายุ 55 ปีขึ้นไป | NPCU วังหิน | Lampang Model |  | 1966-01-01 | โสภิดา
| - บริการพอกเข่าเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ | (๒๐,๘00 คน) | NPCUสะเลียมหวาน | ๒,๓๐๐ ชุดๆละ ๔๐ |  | 1966-04-01 | พัชรีญา
| - บริการพอกเข่าเพื่อการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม | จำนวน 10,๔00คน | NPCU เด่นแก้ว | บาท =๙๒,๐๐๐บาท |  | 1966-07-01 | กนกพร ใจอ้าย
| - จัดหายาสมุนไพรพอกเข่าเพื่อสนับสนุนพื้นที่ |  | NPCU แม่ถอด |  |  |  | รพ.สต.๙แห่ง
| - ติดตามประเมินผลการบริการไตรมาสละ ๑ ครั้ง |  | รพ.สต.ที่มี ผช.พท.
| ๖. ออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่/บริการตรวจ/วินิจฉัยโรค/ | ประชาชนในเขต | พื้นที่รับผิดชอบของ | ยาสมุนไพรได้รับการ | กรมฯ และ | 1965-10-01 | ทัตธนพงษ์
| บริการหัตถการแผนไทย/สั่งจ่ายยาสมุนไพร โดยแพทย์แผนไทย | อำเภอเถิน 8 ตำบล | รพ.สต. 18 แห่ง | สนับสนุนจากกรมการ | เขตบริการ | 1966-01-01 | โสภิดา
| - บริการตรวจโรคทั่วไป |  |  | แพทย์แผนไทยและเขต | สุขภาพที่ ๑ | 1966-04-01 | กนกพร ปันศรี
| - บริการตรวจรักษาโรคภูมิแพ้,ไมเกรน,stroke,ข้อเข่าเสื่อม |  |  | บริการสุขภาพที่ ๑ |  | 1966-07-01
- บริการตรวจรักษาผู้ป่วย Post/long COVID-๑๙
- บริการตรวจรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์
| ๗. กิจกรรมบูรณาการงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | รพ. ๑ แห่ง | รพ.เถิน/NPCUรพ.สต. | ค่าวัสดุบริการบูรณาการ | U/C | 1965-10-01 | ทัตธนพงษ์
| ร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันให้บริการตรวจ/วินิจฉัยโรค/หัตถการแผน | NPCU ๔ แห่ง | วังหิน,สะเลียมหวาน | การกับงบจัดซื้อวัสดุประ |  | 1966-01-01 | โสภิดา
| ไทย/จ่ายยาสมุนไพร/จ่ายยากัญชา/ให้สุขศึกษา โดยแพทย์แผนไทย |  | ,เด่นแก้ว,แม่ถอด | ประจำ ปี ๒๕๖๖ |  | 1966-04-01 | พัชรีญา
| - ประชุมทบทวนคณะกรรมการหน่วยปฐมภูมิ แต่งตั้งให้แพทย์ |  |  | ค่ายาสมุนไพรบูรณาการ |  | 1966-07-01 | กนกพร ปันศรี
| แผนไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประจำโซนรับผิดชอบ 4 โซนๆละ |  |  | งบการจัดซื้อร่วมกับฝ่าย |  |  | กนกพร ใจอ้าย
| 1 คนรวมจำนวน 4 คน |  |  | เภสัชกรรม
- ส่งเสริม/ป้องกัน/บำบัดรักษา/ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
อัมพฤกษ์-อัมพาตระยะกลาง (Intermediate care)
- ส่งเสริม/ป้องกัน/บำบัดรักษา/ฟื้นฟูผู้ป่วยทั่วไปใน รพ.สต.
และหน่วยปฐมภูมิด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
| ๘. กิจกรรมPre-Aging Programการดูแลสุขภาพกายก่อนวัยสูงอายุ | พื้นที่ ๒ ตำบล | ตำบล เถินบุรี | งบประมาณการดำเนิน | U/C | 1966-01-01 | ทัตธนพงษ์
| (๕๕ - ๕๙ ปี)ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย | (NPCU ๒ แห่งๆละ | ตำบล แม่ถอด | กิจกรรมบูรณาการกับ |  | 1966-04-01 | โสภิดา
| - การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารผักพื้น | ๕๐คน และผู้เกี่ยว | (NPCU วังหินพัฒนา | งานสูงอายุ NPCU ย.๑ |  |  | กนกพร ปันศรี
| บ้านตามธาตุเจ้าเรือน | ข้อง10คน รวมเป็น | และ NPCUแม่ถอด)
| - การดูแลสุขภาพผมด้วยสูตรสมุนไพรบำรุงเส้นผม | 110 คน)
- การดูแลสุขภาพผิวด้วยสูตรสมุนไพรลดไฝ,ฝ้า,กระ
- การดูแลสุขภาพใบหน้าด้วยสูตรสมุนไพรพอกหน้า การนวด
หน้าด้วยท่าฤาษีดัดตน 7 ท่า
- การดูแลสุขภาพข้อเข่า/ลดปวดด้วยการนวด/พอกเข่าด้วยยา
สมุนไพรสูตร (Lampang Model)
- การดูแลสุขภาพสมอง/กายบริหารสมองด้วยสองมือสองเท้า
- การดูแลสุขภาพด้วยกายบริหารสมาธิบำบัด SKT
๙. กิจกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์พื้นบ้าน
| - การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย/R2R/นวัตกรรม เช่น ระบบ | งานวิจัย/R2R/หรือ | ร.พ.เถิน | - | - | ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖ | ทัตธนพงษ์
| งาน ภูมิปัญญาด้านการใช้ยาสมุนไพร ด้านการทำหัตถการแผนไทย | นวัตกรรม 1 เรื่อง |  |  |  |  | โสภิดา
| ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน และอื่นๆ | [5 empty] | กนกพร
| - สำรวจและทบทวนรายชื่อหมอพื้นบ้านทั้งรายเก่าและรายใหม่ | หมอพื้นบ้านในเขต | พื้นที่อำเภอเถิน | - | - | ม.ค.๖๖-เม.ย.๖๖ | ทัตธนพงษ์
| ประจำปี 2566 | อำเภอเถิน 8 ตำบล
| - ร่วมจัดกิจกรรมมหกรรมงานแพทย์แผนไทยนำเสนอและ | แพทย์แผนไทย6คน | ห้างเซนทรัลพลาซ่า | ค่าอาหาร๒๐คนๆละ๕๐ | U/C | เม.ย.๖๖ | ทัตธนพงษ์
| เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย 4 วัน (สอนการทำผลิตภัณฑ์ชาชง | ผช.พท. 1๐ คน | สาขาลำปาง | บาทเป็นเงิน1,000*๒มื้อ |  |  | โสภิดา
| สมุนไพร,ยาดมสมุนไพร,สาธิตและให้บริการนวดตอกเส้น และอื่นๆ) | พขร. 4 คน |  | *๔วันรวม 8,000 บาท |  |  | กนกพร ปันศรี
|  | รวมทั้งหมด ๒๐ คน |  | ค่าอาหารว่าง20คนๆละ
|  | (ร่วมงานวันละ5คน) |  | 25บาทเป็นเงิน500*2มื้อ
*4วันรวม4,000บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์การทำ
ผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพร
๕,000บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์การทำ
ผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพร
๕,000บาท
| ๑๐. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย เข้า | แพทย์แผนไทย๕คน | ร.พ.เถิน/รพ.สต. | ค่าลงทะเบียนหลักสูตร | U/C | 1965-10-01 | ทัตธนพงษ์
| รับการอบรมหลักสูตรความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย/แพทย์ทางเลือก | ผช.พท.๑๒ คน |  | การอบรมบูรณาการงบ |  | 1966-01-01
| - หลักสูตรการสักยา |  |  | ประมาณกับงาน HRD |  | 1966-04-01
| - หลักสูตรการนวดตอกเส้น |  |  |  |  | 1966-07-01
- หลักสูตรอื่นๆที่เปิดการเรียนการสอน
รวม ๑1๔,0๐๐ บาท

## ช่องปาก
แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คปสอ...........เถิน..............จังหวัดลำปาง
สาขาบริการสุขภาพช่องปาก
| สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ |  | งานประจำ
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ
3.1 ระดับกระทรวงสาธารณสุข : ความครอบคลุมบริการสุขภาพช่องปากประชากรรวมทั้งอำเภอไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
3.2 จังหวัดลำปาง :
1) ความครอบคลุมบริการสุขภาพช่องปากประชากรรวมทั้งอำเภอไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
2) อัตราการใช้บริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากรายกลุ่มวัย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
3) จำนวนรพสต.ผ่านเกณฑ์รพสต.คุณภาพด้านสุขภาพช่องปาก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
4) ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
อัตราการใช้บริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากรายกลุ่มวัยมีผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดคือมากกว่าร้อยละ 50 ทุกกลุ่ม ยกเว้นกลุ่มผู้สูงอายุ มีผลงาน
เพียงร้อยละ 12.52 ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 9 คน / 223 คน คิดเป็นร้อยละ 4.04 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด
ลำดับ | ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | พื้นที่ดำเนินการ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ(ระบุให้ชัดเจน) | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | จำนวน | แหล่งงบ
1 | รหัสโครงการ
โครงการจัดบริการสาขาสุขภาพช่องปาก
รายละเอียดกิจกรรม
| 1.ขยายบริการทันตกรรมไปยังรพสต.โดยจัดบริการ | รพ.สต.9 แห่ง | เด่นแก้ว ดอนแก้ว แม่ถอด |  | บูรณาการ | ตค65-สค66 | ทพ.และทภ.
| สุขภาพช่องปากในรพสต. |  | ห้วยแก้ว ท่ามะเกว๋น |  | งบงบร. |  | ที่รับผิดชอบ
|  |  | เด่นชัย กุ่มเนิ้ง |  |  |  | รพ.สต.
สะเลียมหวาน หอรบ
| 2.เพิ่มศักยภาพบริการในรพสต.โดยจัดหาทันตแพทย์ | รพ.สต.9 แห่ง | เด่นแก้ว ดอนแก้ว แม่ถอด |  | บูรณาการ | ตค65-สค66 | ทพ.และทภ.
| และทันตาภิบาลให้บริการในรพสต.อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน |  | ห้วยแก้ว ท่ามะเกว๋น |  | งบงบร. |  | ที่รับผิดชอบ
|  |  | เด่นชัย กุ่มเนิ้ง |  |  |  | รพ.สต.
สะเลียมหวาน หอรบ
| 3.จัดบริการฟันปลอมแก่ผู้สูงอายุ ที่รพสต.ในโครงการ PCU first | รพ.สต.5 แห่ง | แม่ถอด ห้วยแก้ว |  | บูรณาการ | ตค65-สค66 | ทพ.และทภ.
|  | 50 ราย | เด่นชัย กุ่มเนิ้ง |  | งบงบร. |  | ที่รับผิดชอบ
|  |  | สะเลียมหวาน |  |  |  | รพ.สต.
| 4.จัดให้มีทันตบุคลากรร่วมในทีม FCT ระดับอำเภอ | 223 คน | รพ.สต.18 แห่ง |  |  | ตค65-สค66 | ทพ.และทภ.
| ในการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ทันตาภิบาล | [5 empty] | ที่รับผิดชอบ
| ออกเยี่ยมบ้านร่วมกับจนท.รพสต.ตามเขตที่รับผิดชอบ | [5 empty] | รพ.สต.
| 5.ส่งเสริมการจัดบริการทันตกรรมเฉพาะทางในรพ.เถิน | ความครอบคลุม | รพ.เถิน |  | บูรณาการ | ตค65-สค66 | ทพญ.จุฑารัตน์
| กระจายงานทันตกรรมขั้นพื้นฐานออกไปยังรพสต. | การให้บริการ | รพ.สต.18 แห่ง |  | งบงบร. |  | ทพ.และทภ.
| โดยมีทันตาภิบาลให้บริการและดูแลรับผิดชอบ | >ร้อยละ 40 |  |  |  |  | ที่รับผิดชอบ
| ในรูปแบบเครือข่ายบริการ | [5 empty] | รพ.สต.
| 6. งานพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ HA/TDSG | ผ่านเกณฑ์TDSG | รพ.เถิน,รพ.สต.18 แห่ง |  |  | ตค65-สค66 | ทพญ.พชรพร
| 7. งานวิชาการ ทบทวนและจัดทำแนวทางปฏิบัติทางทันตกรรม | 2ครั้ง/ปี | รพ.เถิน,รพ.สต.18 แห่ง |  |  | ตค65-สค66 | ทพญ.ธนัขญา
| 8. งานพัฒนาระบบบริการตามแนวทาง smart hospital ( paperless ) |  | รพ.เถิน |  |  | ตค65-สค66 | ทพ.พชร
/

## pcc (hidden)
แผนการจัดตั้ง PCC จังหวัดลำปาง
ผู้ให้ข้อมูลชื่อ นางสาวรุ่งนภา ยศตื้อ
โทรศัพท์ 081-9504740 Email : Pattana_KM@hotmail.com Line ID
จังหวัด | อำเภอ | รพ.แม่ข่าย | Cluster | CODE | ชื่อ ศสม./รพ.สต.ที่ | จำนวนทีม | ทีม | ชื่อ ศสม./รพ.สต.ที่ | ที่ | รายชื่อศสม./รพ.สต. | จำนวน | ตำบล | ประชากร | ประชากร: | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569
|  |  | ที่ | Cluster | เป็นแม่ข่าย Cluster | ในCluster | ที่ | เป็นแม่ข่ายของทีม |  | ในทีม | ประชากร |  | ต่อทีม | Cluster
ลำปาง | เมืองลำปาง | รพ.ลำปาง | 1 | 01520101 | รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า | 3 | 1 | รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า | 1 | รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า | 11251 | ชมพู | 11251 | 29672 |  | /
[7 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านฟ่อน | 1 | รพ.สต.บ้านฟ่อน | 9206 | ชมพู | 9206 |  |  | /
[7 empty] | 3 | รพ.สต.กล้วยแพะ | 1 | รพ.สต.กล้วยแพะ | 4902 | กล้วยแพะ | 9215 |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.กล้วยม่วง | 4313 | กล้วยแพะ
ลำปาง | แม่ทะ | รพ.แม่ทะ | 2 | 01521001 | รพ.สต.นากวาง | 3 | 1 | รพ.สต.นากวาง | 1 | รพ.สต.นากวาง | 2985 | ดอนไฟ | 14390 | 37507 |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.หัวเสือ | 3099 | หัวเสือ
[9 empty] | 3 | รพ.สต.สามขา | 3344 | หัวเสือ
[9 empty] | 4 | รพ.สต.แพะใหม่ | 2666 | วังเงิน
[9 empty] | 5 | รพ.สต.บ้านใหม่ | 2296 | ดอนไฟ
[7 empty] | 2 | รพ.สต.น้ำโทก | 1 | รพ.สต.น้ำโทก | 4227 | แม่ทะ | 10773 |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.แม่ทะ | 6546 | แม่ทะ
[7 empty] | 3 | รพ.สต.หัวฝาย | 1 | รพ.สต.หัวฝาย | 6179 | นาครัว | 12344 |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.นาคต | 6165 | ป่าตัน
ลำปาง | เมืองลำปาง | รพ.ลำปาง | 3 | 01520102 | รพ.สต.เสด็จ | 3 | 1 | รพ.สต.เสด็จ | 1 | รพ.สต.เสด็จ | 5306 | เสด็จ | 10777 | 27720 |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ทรายทอง | 3942 | เสด็จ
[9 empty] | 3 | รพ.สต.นิคม 16 | 1529 | นิคมพัฒนา
[7 empty] | 2 | รพ.สต.หัววัง | 1 | รพ.สต.หัววัง | 3425 | บุญนาคพัฒนา | 8679 |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.นิคม 7 | 5254 | นิคมพัฒนา
[7 empty] | 3 | รพ.สต.สบมาย | 1 | รพ.สต.สบมาย | 5039 | บ้านแลง | 8264 |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.จำค่า | 3225 | เสด็จ
ลำปาง | เถิน | รพ.เถิน | 4 | 01520801 | รพ.สต.เด่นแก้ว | 3 | 1 | รพ.สต.เด่นแก้ว | 1 | รพ.สต.เด่นแก้ว | 8788 | ล้อมแรด | 8788 | 33396 |  |  | /
[7 empty] | 2 | รพ.สต.ดอนแก้ว | 1 | รพ.สต.ดอนแก้ว | 4109 | เถินบุรี | 12365 |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.วังหิน | 2523 | เถินบุรี
[9 empty] | 3 | รพ.สต.เด่นชัย | 2721 | แม่วะ
[9 empty] | 4 | รพ.สต.แม่วะหลวง | 3012 | แม่วะ
[7 empty] | 3 | รพ.เถิน | 1 | รพ.เถิน | 6536 | ล้อมแรด | 12243 |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ห้วยแก้ว | 3574 | นาโป่ง
[9 empty] | 3 | รพ.สต.นาเบี้ยหลวง | 2133 | นาโป่ง
ลำปาง | งาว | รพ.งาว | 5 | 01520502 | รพ.สต.บ้านน้ำจำ | 3 | 1 | รพ.สต.บ้านน้ำจำ | 1 | รพ.สต.บ้านน้ำจำ | 5758 | หลวงใต้ | 10154 | 32768 |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ดอกคำใต้ | 4396 | แม่ตีบ
[7 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านหวด | 1 | รพ.สต.บ้านหวด | 4932 | บ้านหวด | 11795 |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านสบพลึง | 6863 | บ้านโป่ง
[7 empty] | 3 | รพ.งาว | 1 | รพ.งาว | 4441 | หลวงเหนือ | 10819 |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านแหงใต้ | 4097 | บ้านแหง
[9 empty] | 3 | รพ.สต.บ้านบ่อห้อ | 2281 | บ้านแหง
ลำปาง | เมืองปาน | รพ.เมืองปาน | 6 | 01521301 | รพ.สต.ทุ่งข่วง | 3 | 1 | รพ.สต.ทุ่งข่วง | 1 | รพ.สต.ทุ่งข่วง | 5392 | ทุ่งกว๋าว | 12374 | 32455 |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ป่าเวียง | 3421 | ทุ่งกว๋าว
[9 empty] | 3 | รพ.สต.แม่กองปิน | 3561 | บ้านขอ
[7 empty] | 2 | รพ.เมืองปาน | 1 | รพ.เมืองปาน | 5376 | เมืองปาน | 9575 |  |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ป่าเหว | 4199 | บ้านขอ
[7 empty] | 3 | รพ.สต.แจ้ซ้อนเหนือ | 1 | รพ.สต.แจ้ซ้อนเหนือ | 5441 | แจ้ซ้อน | 11505 |  |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านขาม | 1793 | หัวเมือง
[9 empty] | 3 | รพ.สต.แม่แจ๋ม | 1995 | แจ้ซ้อน
[9 empty] | 4 | รพ.สต.ต้นงุ้น | 2276 | แจ้ซ้อน
ลำปาง | เมืองลำปาง | รพ.ลำปาง | 7 | 01520103 | รพ.สต.ม่วงแงว | 3 | 1 | รพ.สต.ม่วงแงว | 1 | รพ.สต.ม่วงแงว | 12034 | บ่อแฮ้ว | 8515 | 35380 |  |  |  | /
[7 empty] | 2 | รพ.สต.แม่กืย | 1 | รพ.สต.แม่กืย | 10248 | ปงแสนทอง | 13856 |  |  |  |  | /
[7 empty] | 3 | รพ.สต.ท่าขัว | 1 | รพ.สต.ท่าขัว | 5724 | บ่อแฮ้ว | 13009 |  |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านกาด | 7285 | ปงแสนทอง
ลำปาง | แม่เมาะ | รพ.แม่เมาะ | 8 | 01520201 | รพ.สต.บ้านใหม่ | 3 | 1 | รพ.สต.บ้านใหม่ | 1 | รพ.สต.บ้านใหม่รัตนฯ | 6261 | นาสัก | 11712 | 40018 |  |  |  | /
[5 empty] | รัตนโกสินทร์ |  |  | รัตนโกสินทร์ | 2 | รพ.สต.นาแช่ | 3570 | จางเหนือ
[9 empty] | 3 | รพ.สต.บ้านทาน | 1881 | จางเหนือ
[7 empty] | 2 | รพ.แม่เมาะ | 1 | รพ.แม่เมาะ | 15834 | แม่เมาะ | 15834 |  |  |  |  | /
[7 empty] | 3 | รพ.สต.สบป้าด | 1 | รพ.สต.สบป้าด | 7585 | สบป้าด | 12472 |  |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ท่าสี | 4887 | บ้านดง
ลำปาง | เกาะคา | รพ.เกาะคา | 9 | 01520301 | รพ.สต.ไหล่หิน | 3 | 1 | รพ.สต.ไหล่หิน | 1 | รพ.สต.ไหล่หิน | 5466 | ไหล่หิน | 10661 | 30044 |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ดอนธรรม | 5195 | ไหล่หิน
[7 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านจู้ด | 1 | รพ.สต.บ้านจู้ด | 5488 | ลำปางหลวง | 9518 |  |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | ศูนย์บริการสาธารณสุข | 4030 | ลำปางหลวง
ลำปางหลวง
[7 empty] | 3 | รพ.สต.ศาลาดงลาน | 1 | รพ.สต.ศาลาดงลาน | 3866 | ศาลา | 9865 |  |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ศาลาไชย | 3623 | ศาลา
[9 empty] | 3 | รพ.เกาะคา | 2376 | ศาลา
ลำปาง | เถิน | รพ.เถิน | 10 | 01520802 | รพ.สต.สะเลียมหวาน | 3 | 1 | รพ.สต.สะเลียมหวาน | 1 | รพ.สต.สะเลียมหวาน | 2229 | เวียงมอก | 10348 | 26788 |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.หนองหอย | 1481 | เวียงมอก
[9 empty] | 3 | รพ.สต.ท่าเกวียน | 1235 | เวียงมอก
[9 empty] | 4 | รพ.สต.ปางอ้า | 3334 | เวียงมอก
[9 empty] | 5 | รพ.สต.หอรบ | 2069 | เวียงมอก
[7 empty] | 2 | รพ.สต.แม่ถอด | 1 | รพ.สต.แม่ถอด | 3210 | แม่ถอด | 11207 |  |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านไร่ | 3449 | แม่ถอด
[9 empty] | 3 | รพ.สต.แม่ปะหลวง | 2111 | แม่ปะ
[9 empty] | 4 | รพ.สต.ท่ามะเกว๋น | 2437 | แม่ปะ
[7 empty] | 3 | รพ.สต.กุ่มเนิ้ง | 1 | รพ.สต.กุ่มเนิ้ง | 2788 | แม่มอก | 5233 |  |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.แม่มอกกลาง | 2445 | แม่มอก
ลำปาง | เสริมงาม | รพ.เสริมงาม | 11 | 01520401 | รพ.สต.ท่าโป่ง | 3 | 1 | รพ.สต.ท่าโป่ง | 1 | รพ.สต.ท่าโป่ง | 7457 | เสริมซ้าย | 10265 | 31520 |  |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.แม่ต๋ำ | 674 | เสริมซ้าย
[9 empty] | 3 | รพ.สต.แม่เลียง | 2134 | เสริมขวา
[7 empty] | 2 | รพ.สต.นาเอี้ยง | 1 | รพ.สต.นาเอี้ยง | 6341 | เสริมกลาง | 8225 | [5 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.สันโป่ง | 1884 | เสริมกลาง
[7 empty] | 3 | รพ.เสริมงาม | 1 | รพ.เสริมงาม | 8059 | ทุ่งงาม | 13030 | [5 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ปงป่าป๋อ | 4971 | เสริมขวา
ลำปาง | ห้างฉัตร | รพ.ห้างฉัตร | 12 | 01521201 | รพ.สต.บ้านข่วง | 3 | 1 | รพ.สต.บ้านข่วง | 1 | รพ.สต.บ้านข่วง | 4670 | ปงยางคก | 10799 | 29297 |  |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.สันหลวง | 6129 | ปงยางคก
[7 empty] | 2 | รพ.ห้างฉัตร | 1 | รพ.ห้างฉัตร | 9832 | ห้างฉัตร | 9832 | [5 empty] | /
[7 empty] | 3 | รพ.สต.บ้านวอแก้ว | 1 | รพ.สต.บ้านวอแก้ว | 4211 | วอแก้ว | 8666 | [5 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านป่าไคร้ | 3100 | หนองหล่ม
[9 empty] | 3 | รพ.สต.ทุ่งหนองขาม | 1355 | หนองหล่ม
ลำปาง | สบปราบ | รพ.สบปราบ | 13 | 01521101 | รพ.สต.จัวเหนือ | 3 | 1 | รพ.สต.จัวเหนือ | 1 | รพ.สต.จัวเหนือ | 7426 | สมัย | 7426 | 27588 |  |  |  |  | /
[7 empty] | 2 | รพ.สบปราบ | 1 | รพ.สบปราบ | 10465 | สบปราบ | 10465 | [5 empty] | /
[7 empty] | 3 | รพ.สต.ปงกา | 1 | รพ.สต.ปงกา | 4982 | แม่กวัะ | 9697 | [5 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.นายาง | 2966 | นายาง
[9 empty] | 3 | รพ.สต.บ้านไร่ | 1749 | นายาง
ลำปาง | แจ้ห่ม | รพ.แจ้ห่ม | 14 | 01520601 | รพ.สต.บ้านม่วง | 3 | 1 | รพ.สต.บ้านม่วง | 1 | รพ.สต.บ้านม่วง | 8056 | แจ้ห่ม | 13105 | 32174 | [5 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านสา | 5049 | บ้านสา
[7 empty] | 2 | รพ.สต.แม่สุก | 1 | รพ.สต.แม่สุก | 5888 | แม่สุก | 7124 | [6 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านกิ่ว | 1236 | แม่สุก
[7 empty] | 3 | รพ.สต.ปงดอน | 1 | รพ.สต.ปงดอน | 3887 | ปงดอน | 11945 | [6 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.เปียงใจ | 4742 | ปงดอน
[9 empty] | 3 | รพ.สต.ไผ่งาม | 2226 | เมืองมาย
[9 empty] | 4 | รพ.สต.นางาม | 1090 | เมืองมาย
ลำปาง | เมืองลำปาง | รพ.ลำปาง | 15 | 01520104 | รพ.สต.ต้นธงชัย | 3 | 1 | รพ.สต.ต้นธงชัย | 1 | รพ.สต.ต้นธงชัย | 12896 | ต้นธงชัย | 12896 | 40324 | [5 empty] | /
[7 empty] | 2 | รพ.สต.ต้นมื่น | 1 | รพ.สต.ต้นมื่น | 19574 | พิชัย | 19574 | [6 empty] | /
[7 empty] | 3 | รพ.สต.ท่าโทก | 1 | รพ.สต.ท่าโทก | 7854 | ทุ่งฝาย | 7854 | [6 empty] | /
ลำปาง | เกาะคา | รพ.เกาะคา | 16 | 01520302 | รพ.สต.สองแควใต้ | 3 | 1 | รพ.สต.สองแควใต้ | 1 | รพ.สต.สองแควใต้ | 6189 | นาแก้ว | 9362 | 30779 | [5 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.จอมปิง | 3173 | นาแก้ว
[7 empty] | 2 | รพ.สต.วังพร้าว | 1 | รพ.สต.วังพร้าว | 6999 | วังพร้าว | 11792 | [6 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.นาแส่ง | 3948 | นาแส่ง
[9 empty] | 3 | รพ.สต.หาดปู่ด้าย | 845 | นาแส่ง
[7 empty] | 3 | รพ.สต.ท่าผา | 1 | รพ.สต.ท่าผา | 5432 | ท่าผา | 9625 | [6 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านน้ำล้อม | 4193 | เกาะคา
ลำปาง | วังเหนือ | รพ.วังเหนือ | 17 | 01520701 | รพ.สต.ทุ่งฮั้ว | 3 | 1 | รพ.สต.ทุ่งฮั้ว | 1 | รพ.สต.ทุ่งฮั้ว | 5539 | ทุ่งฮั้ว | 8977 | 29107 | [6 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านฮ่าง | 3438 | วังแก้ว
[7 empty] | 2 | รพ.สต.ป่าแขม | 1 | รพ.สต.ป่าแขม | 5044 | วังซ้าย | 10246 | [7 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ตึงใต้ | 2848 | วังทอง
[9 empty] | 3 | รพ.สต.ปงถ้ำ | 2354 | วังทอง
[7 empty] | 3 | รพ.วังเหนือ | 1 | รพ.วังเหนือ | 7036 | วังเหนือ | 9884 | [7 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ไผ่แม่พริก | 2848 | วังใต้
ลำปาง | เมืองลำปาง | รพ.ลำปาง | 18 | 01520106 | สอน.บ้านทุ่งกล้วย | 3 | 1 | สอน.บ้านทุ่งกล้วย | 1 | สอน.บ้านทุ่งกล้วย | 6292 | บ้านเอื้อม | 8900 | 25739 | [6 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ค่าเหลวง | 2608 | บ้านค่า
[7 empty] | 2 | รพ.สต.สบเฟือง | 1 | รพ.สต.สบเฟือง | 1771 | บ้านเอื้อม | 8021 | [7 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.รัตนานุรักษ์ | 3027
[9 empty] | 3 | รพ.สต.ใหม่จำบอน | 3223
[7 empty] | 3 | รพ.สต.ทุ่งม่านเหนือ | 1 | รพ.สต.ทุ่งม่านเหนือ | 3773 | บ้านเป้า | 8818 | [7 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านเอื้อม | 2030 | บ้านเอื้อม
[9 empty] | 3 | รพ.สต.สบไพร | 3015 | บ้านเป้า
ลำปาง | เมืองลำปาง | รพ.ลำปาง | 19 | 01520105 | ศสม.หัวเวียง | 3 | 1 | ศสม.หัวเวียง 1 | 1 | ศสม.หัวเวียง 1 | 11200 | หัวเวียง | 11200 | 35240 | [9 empty] | /
[7 empty] | 2 | ศสม.หัวเวียง 2 | 1 | ศสม.หัวเวียง 2 | 11150 | หัวเวียง | 11150 | [10 empty] | /
[7 empty] | 3 | รพ.สต.โทกหัวช้าง | 1 | รพ.สต.โทกหัวช้าง | 12890 | พระบาท | 12890 | [10 empty] | /
ลำปาง | เมืองลำปาง | รพ.ลำปาง | 20 | 01520107 | ศสม.ม่อนกระทิง | 3 | 1 | ศสม.ม่อนกระทิง 1 | 1 | ศสม.ม่อนกระทิง 1 | 11284 | บ้านดง | 11284 | 32134 | [10 empty] | /
[7 empty] | 2 | ศสม.ม่อนกระทิง 2 | 1 | ศสม.ม่อนกระทิง 2 | 10128 | บ้านดง | 10128 | [11 empty] | /
[7 empty] | 3 | ศสม.ม่อนกระทิง 3 | 1 | ศสม.ม่อนกระทิง 3 | 10722 | บ้านดง | 10722 | [11 empty] | /
ลำปาง | งาว | รพ.งาว | 21 | 01520501 | รพ.สต.บ้านพร้าว | 2 | 1 | รพ.สต.บ้านพร้าว | 1 | รพ.สต.บ้านพร้าว | 6112 | ปงเตา | 12575 | 23444 | [5 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านสบป๋อน | 4519 | บ้านร้อง
[9 empty] | 3 | รพ.สต.บ้านใหม่พัฒนา | 1944 | บ้านร้อง
[7 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านแม่แป้น | 1 | รพ.สต.บ้านแม่แป้น | 6172 | นาแก | 10869 | [6 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านอ้อนเหนือ | 3528 | บ้านอ้อน
[9 empty] | 3 | รพ.สต.บ้านห้วยหก | 1169 | บ้านอ้อน
ลำปาง | แม่พริก | รพ.แม่พริก | 22 | 01520901 | รพ.แม่พริก | 2 | 1 | รพ.แม่พริก | 1 | รพ.แม่พริก | 6498 | แม่พริก | 10013 | 16458 | [5 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.แม่เชียงรายบน | 1388 | พระบาทวังตวง
[9 empty] | 3 | รพ.สต.แม่เชียงรายลุ่ม | 1069 | แม่พริก
[9 empty] | 4 | รพ.สต.แพะดอกเข็ม | 1058 | แม่พริก
[7 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านต้นธง | 1 | รพ.สต.บ้านต้นธง | 2640 | แม่ปุ | 6445 | [6 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านแม่ปุ | 2224 | แม่ปุ
[9 empty] | 3 | รพ.สต.ผาปังกลาง | 1581 | ผาปัง
ลำปาง | แม่ทะ | รพ.แม่ทะ | 23 | 01521002 | รพ.สต.บ้านหนอง | 2 | 1 | รพ.สต.บ้านหนอง | 1 | รพ.สต.บ้านหนอง | 6074 | น้ำโจ้ | 9963 | 21810 | [6 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ฮ่องห้า | 3889 | น้ำโจ้
[7 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านกิ่ว | 1 | รพ.สต.บ้านกิ่ว | 4423 | บ้านกิ่ว | 11847 | [7 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านบอม | 2689 | บ้านบอม
[9 empty] | 3 | รพ.สต.แม่วะ | 4735 | ดอนแก้ว
ลำปาง | ห้างฉัตร | รพ.ห้างฉัตร | 24 | 01521202 | รพ.สต.บ้านเหล่า | 2 | 1 | รพ.สต.บ้านเหล่า | 1 | รพ.สต.บ้านเหล่า | 4758 | เมืองยาว | 12572 | 20950 | [6 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านเวียงใต้ | 3276 | เมืองยาว
[9 empty] | 3 | รพ.สต.บ้านป่าเหียง | 4538 | แม่สัน
[7 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านยางอ้อย | 1 | รพ.สต.บ้านยางอ้อย | 5615 | เวียงตาล | 8378 | [7 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ห้วยเรียน | 2763 | เวียงตาล
ลำปาง | วังเหนือ | รพ.วังเหนือ | 25 |  |  |  | 1 | รพ.สต.ร่องเคาะ | 1 | รพ.สต.ร่องเคาะ | 4460 | ร่องเคาะ | 15117 | 15117 | [6 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านดอนแก้ว | 3045 | ร่องเคาะ
[9 empty] | 3 | รพ.สต.บ้านวังใหม่ | 3458 | ร่องเคาะ
[9 empty] | 4 | รพ.สต.บ้านปงวัง | 4154 | วังใต้
ลำปาง | แจ้ห่ม | รพ.แจ้ห่ม | 26 |  |  |  | 1 | รพ.แจ้ห่ม | 1 | รพ.แจ้ห่ม | 7816 | วิเชตนคร | 11940 | 11940 | [7 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ทุ่งผึ้ง | 1705 | ทุ่งผึ้ง
[9 empty] | 3 | รพ.สต.แจ้คอน | 2419 | ทุ่งผึ้ง